„Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Imielin”

## Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania FESL.06.01-Edukacja przedszkolna.

- Całkowita wartość projektu: 740 727,72 zł

- Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 629 618,56 zł

- Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 37 036,38 zł

- Wkład własny Gminy Imielin: 74 072,78 zł

Celem projektu jest wsparcie dzieci objętych edukacją przedszkolną w Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 110 (58 dz/52 Chł) i Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 200 (104Dz/96Chł) oraz nauczycielek w Przedszkolu Miejskim Nr 1 (5K) i w Przedszkolu Miejskim Nr 2 (17K) w Gminie Imielin. Łącznie projektem objętych zostanie 310 dzieci(162Dz/148Chł) oraz 22 nauczycielki (22K).

Działania w projekcie ukierunkowane zostaną na podniesienie jakości i oferty usług,                      w szczególności w zakresie organizacji zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, wczesne diagnozowanie deficytów rozwojowych i potencjałów, zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje kluczowe oraz z zakresu preorientacji zawodowej. Wsparcie nauczycielek poprzez działania szkoleniowe pozwoli na zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności do prowadzenia innowacyjnych form zajęć z dziećmi.

Grupa docelowa: 310 dzieci objętych edukacja przedszkolną w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Gminie Imielin oraz kadra pedagogiczna 22 osoby.

Okres realizacji projektu: 01.03.2026 – 30.12.2027

Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną:

w Przedszkolu N 1

- zajęcia w Sali Doświadczania Świata – 320 h

- zajęcia z zakresu zapobiegania dyskryminacji społecznej 100 h

- zajęcia rytmiczno-taneczne – 228 h

- zajęcia sportowe dla dzieci 6-letnich – 240 h

- zajęcia sportowe dla dzieci 5-letnich – 240 h

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami SI – 190 h

- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze i ekologiczne – 140 h

- organizacja pikniku na zakończenie projektu

- Szkolenie kadry pedagogicznej: Metoda kolorowych dźwięków

- szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z sensoplastyki:

Dodatkowo w ramach zajęć przyrodniczych i ekologicznych zaplanowano wycieczkę do Firmy Master zajmująca się segregacją odpadów, oraz do Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

w Przedszkolu Nr 2

- sensoplatyka 400 h

- zajęcia umuzykalniające 120 h-

- zajęcia teatralne 120 h-

- zajęcia specjalistyczne w postaci terapii ręki 80 h

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne 100 h

- zajęcia z zakresu zapobiegania dyskryminacji społ. zaplanowano 100 h

- zajęcia kształtujące postawy prozdrowotne i ekologiczne – 130 h,

- zajęcia dodatkowe z języka ang. dla 130 dzieci 5 i 6 letnich – 120 h

- organizacja pikniku na zakończenie projektu

- certyfikowane szkolenie SNOEZELEN - dla nauczycieli

Dodatkowo w ramach zajęć teatralnych zaplanowano warsztaty wyjazdowe do Teatru Zagłębia a w ramach zajęć umuzykalniających – warsztaty muzyczne w NOSPR.

Na zajęcia zostaną zakupione materiały edukacyjne i dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć.

Rezultatem osiągniętym w wyniku realizacji projektu będzie stworzenie inspirującego środowiska, w którym dzieci mogą się uczyć poprzez zabawę, eksplorację i interakcje z innymi.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie